## Montag
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  |  | KW33 |  | KW34 |  | KW35 |  | KW36 |  | KW37 |  | KW38 |  | Ferien | KW42 |  | KW43 |  | KW44
Zeitplan | Zeit in Stunden |  | Di. | Z | Di. | Z | Di. | Z | Di. | Z | Di. | Z | Di. | Z |  | Di. | Z | Di. | Z | Di. | Z
|  |  | 2022-08-15 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-29 |  | 2022-09-05 |  | 2022-09-12 |  | 2022-09-19 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-24 |  | 2022-10-31
Initialisierung | Soll-Total | 39.5
| Ist-Total | 38.5
1. Dokumentation | Soll | 0
| Ist | 0
1.1 Ausgangslage | Soll | 5 |  |  | 2.5 |  | 2.5
| Ist | 5 |  |  | 2.5 |  | 2.5
1.2 Soll/Ist Analyse | Soll | 5 |  |  | 2.5 |  | 2.5
| Ist | 5 |  |  | 2.5 |  | 2.5
1.3 Verfeinerte Ziele | Soll | 7.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
| Ist | 6.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5
1.4 Variantenunterschied | Soll | 6.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1.5
| Ist | 7.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
1.5 Aufwand und Kosten | Soll | 8 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 3
| Ist | 7 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2
2. Projektstrukturplan | Soll | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 3
| Ist | 5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
3. Zeitplan | Soll | 0 | [6 empty] | 2.5
| Ist | 0 | [6 empty] | 5
4. Arbeitskette | Soll | 2.5 | [6 empty] | 2.5
| Ist | 2.5 | [6 empty] | 2.5
Konzept | Soll-Total | 12
| Ist-Total | 4
1. Systemarchittektur | Soll | 3 | [8 empty] | 3
| Ist | 0
2. Blackbox | Soll | 1.5 | [6 empty] | 0 |  | 1.5
| Ist | 1 | [6 empty] | 1
3. Whitbox | Soll | 2 | [6 empty] | 0 |  | 2
| Ist | 1 | [6 empty] | 1
4. Bauplan | Soll | 2 | [8 empty] | 2
| Ist | 0
5. Materialliste | Soll | 1.5 | [6 empty] | 0 |  | 1.5
| Ist | 2 | [6 empty] | 2
6. Teskonzept | Soll | 2 | [8 empty] | 2
| Ist | 0
Realisierung | Soll-Total | 49.75
| Ist-Total | 0.25
1. Webdesing | Soll | 0
| Ist | 0
1.1 Fonts auswählen | Soll | 0.5 | [10 empty] | 0.5
| Ist | 0
1.2 Farbenauswählen | Soll | 1 | [10 empty] | 1
| Ist | 0
1.3 Desingart auswählen | Soll | 1 | [10 empty] | 1
| Ist | 0
1.4 Webdesing Prototyp erstellen | Soll | 6 | [10 empty] | 6
| Ist | 0
2. Entwicklung | Soll | 0
| Ist | 0
2.1 Framework auswählen | Soll | 1 | [10 empty] | 1
| Ist | 0
2.2 Webdesing Prototyp realisieren | Soll | 20 | [10 empty] | 20
| Ist | 0
3. Verbindung RPI mit Sensoren | Soll | 15 | [10 empty] | 15
| Ist | 0
3.1 API entwickeln für Webseite | Soll | 5 | [10 empty] | 5
| Ist | 0
4. Temperatur sensoren bestellen | Soll | 0.25 | [10 empty] | 0.25
| Ist | 0.25 | [10 empty] | 0.25
Einführung | Soll-Total | 0
| Ist-Total | 0
1 Vorbereitung Presentation | Soll | 0
| Ist | 0
1.1 Presentation | Soll | 0
| Ist | 0
Total | Soll-Total | 101.25
| Ist-Total | 42.75
Meilensteine
Formulas:
Di. = [Di.]+7
Di. = [Di.]+4*7
1
2
3
5
4
Note on E3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Zusatzstunden